## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2024 | 2 | ZAC240202386679 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 46 METROS CUADRADOS DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EMILIO CARRANZA EN LA LOCALIDAD COLONIA FELIPE ANGELES, VILLANUEVA, ZACATECAS - 129981 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villanueva | 129981 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:22, direccion:CALLE EMILIO CARRANZA RANCHERIA COLONIA FELIPE ANGELES, 99504 COLONIA FELIPE ÁNGELES, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE 10 DE MAYI Y CALLE 16 SE SEPTIEMBRE, CALLE EJIDO SANTA ROSA PARTIENDO DEL MONUMENTO DE ANTONIO AGUILAR DE LA, lon:-102.795141, lat:22.547025}} | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2386679/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | ZAC240202386724 | Proyecto de inversión | 43200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:43200.0, modificado:43200.0}} | REHABILITACIÓN DE 19.50 METROS LINEALES DE RED DE DRENAJE EN CALLE NIÑOS HÉROES EN LA LOCALIDAD DE ADJUNTAS DEL REFUGIO DE VILLANUEVA, ZACATECAS. - 130227 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villanueva | 130227 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:19.5, meta_modificada:19.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:2, direccion:CALLE NIÑOS HEROES RANCHERIA ADJUNTAS DEL REFUGIO, 99500 ADJUNTAS DEL REFUGIO (LAS ADJUNTAS), VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE TELESECUNDARIA, CALLE MORELOS PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA ZACATECAS EN, lon:-102.87662, lat:22.474465}} | 2024-06-15 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2386724/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | ZAC240202386810 | Proyecto de inversión | 330700 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:330700.0, modificado:330700.0}} | AMPLIACIÓN DE 213 METROS LINEALES DE RED DE DRENAJE EN CALLE ZACATECAS, EN BARRIO SAN LUIS DE LA LOCALIDAD DE TAYAHUA, VILLANUEVA, ZACATECAS - 130861 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villanueva | 130861 | S | 6 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:213.0, meta_modificada:213.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:89, direccion:CALLE ZACATECAS RANCHERIA TAYAHUA, 99500 TAYAHUA (SAN JOSÉ DE TAYAHUA), VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE GUERRERO, CALLE FRANCISCO VILLA PARTIENDO DE LA GASOLINERIA SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA TABA, lon:-102.876592, lat:22.086804}} | 2024-06-15 | 2024-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2386810/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | ZAC240202386828 | Proyecto de inversión | 467739.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:467739.44, modificado:467739.44}} | REHABILITACIÓN DE 156.50 METROS LINEALES DE RED DE DRENAJE EN CALLE CALIFORNIA EN LA LOCALIDAD TAYAHUA, VILLANUEVA, ZACATECAS - 130994 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villanueva | 130994 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:156.5, meta_modificada:156.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:89, direccion:CALLE CALIFORNIA RANCHERIA TAYAHUA, 99500 TAYAHUA (SAN JOSÉ DE TAYAHUA), VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE FELIPE ANGELES PARTIENDO DE LA GASOLINERIA SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA , lon:-102.87420716, lat:22.09006364}} | 2024-06-15 | 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2386828/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | ZAC240202386537 | Proyecto de inversión | 189550 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:189550.0, modificado:189550.0}} | AMPLIACIÓN DE 112.50 METROS LINEALES DE RED DE DRENAJE EN CALLE SAN ISIDRO COLONIA FLORES DEL PEDREGAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLANUEVA, ZACATECAS. - 131678 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villanueva | 131678 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.5, meta_modificada:112.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE SAN ISIDRO COLONIA FLORES DEL PEDREGAL, 99500 VILLANUEVA, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE PENSAMIENTO Y CALLE MARGARITAS, CALLE PADILLA PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA SALIDA A GUADALAJARA POR LA AVENIDA PASCUAL, lon:-102.873089, lat:22.346104}} | 2024-06-15 | 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {2386537/proyecto_INICIO, 2386537/proyecto_PROCESO, 2386537/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | ZAC240202388965 | Proyecto de inversión | 265653.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:265653.5, modificado:265653.5}} | CREACION DE AREA CON 3 POSTES EN CALLE LAS PILITAS, DE LA LOCALIDAD DE ADJUNTAS DEL REFUGIO, VILLANUEVA, ZACATECAS - 145620 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villanueva | 145620 | S | 2 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:2, direccion:CALLE LAS PILITAS RANCHERIA LAS ADJUNTAS, 99500 ADJUNTAS DEL REFUGIO (LAS ADJUNTAS), VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE EDUCACION PARTIENDO DEL MONUMENTO DE ANTONIO AGUILAR DE LA CABECERA MUN, lon:-102.875817, lat:22.476216}} | 2024-06-15 | 2024-07-15 | 265653.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2388965/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | ZAC240202386566 | Proyecto de inversión | 254249 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:254249.0, modificado:254249.0}} | AMPLIACIÓN DE 154 METROS LINEALES DE RED DE DRENAJE EN CALLES LAZARO CARDENAS, VENUSTIANO CARRANZA Y FRANCISCO I MADERO COLONIA NUEVA EN CABECERA MUNICIPAL DE VILLANUEVA, ZACATECAS - 131924 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villanueva | 131924 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA NUEVA, 99500 VILLANUEVA, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE GARCIA SALINAS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE EMILIANO ZAPATA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR LA CALLE MATAMOROS A LA DERECHA, lon:-102.88811295, lat:22.36019712}} | 2024-06-15 | 2024-07-15 | 254249 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {2386566/proyecto_INICIO, 2386566/proyecto_PROCESO, 2386566/proyecto_INICIO, 2386566/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | ZAC240202382664 | Proyecto de inversión | 157917 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157917.0, modificado:157917.0}} | REHABILITACIÓN 215.50 METROS LINEALES DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE ATITANAC, VILLANUEVA, ZACATECAS. - 115725 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villanueva | 115725 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:4, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA ATITANAC, 99500 ATITANAC, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE IGNACIO ALLENDE PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA ZACATECAS EN EL KILOMETRO 14.5 A LA IZQUIE, lon:-102.874819, lat:22.514523}} | 2024-05-30 | 2024-06-20 | 157917 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2382664/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | ZAC240202386069 | Proyecto de inversión | 163415 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:163415.0, modificado:163415.0}} | REHABILITACIÓN 262.20 METROS LINEALES DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VICENTE ROMERO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA EMILIANO ZAPATA, EL JARAL, VILLANUEVA, ZACATECAS. - 128640 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villanueva | 128640 | S | 3 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:262.2, meta_modificada:262.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:20, direccion:CALLE VICENTE ROMERO RANCHERIA EL JARAL, 99500 COLONIA EMILIANO ZAPATA (EL JARAL), VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLEJON DE LA CRUZ, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PARTIENDO DE LA GASOLINERIA NORTE DE LA CABECERA , lon:-102.961199, lat:22.38165}} | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 163415 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2386069/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | ZAC240202386135 | Proyecto de inversión | 155988 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:155988.0, modificado:155988.0}} | REHABILITACIÓN DE 360.00 METROS LINEALES DE RED DE AGUA POTABLE DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN EN LA LOCALIDAD EL SOCORRO, VILLANUEVA, ZACATECAS - 128772 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villanueva | 128772 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:86, direccion:CALLE CARRETERA AL CABALLETE RANCHERIA EL SOCORRO, 99500 EL SOCORRO, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CABALLEROS, PARTIENDO DE LA GASOLINERIA SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA TABASCO EN EL KILOMETRO 45.1 A , lon:-102.856704, lat:22.021477}} | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 155988 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2386135/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | ZAC240202388987 | Proyecto de inversión | 100800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100800.0, modificado:100800.0}} | RELOCALIZACIÓN DE LINEA SECUNDARIA LINEA ABIERTA SOPORTADA EN 2 POSTES DE CONCRETO, EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DEL CARRETERO, VILLANUEVA, ZACATECAS - 145662 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villanueva | 145662 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:38, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA LAGUNA DEL CARRETERO, 99500 LAGUNA DEL CARRETERO, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE BENITO JUAREZ PARTIENDO DE LA GASOLINERIA SALIDA A GUADALAJARA DE LA CABECERA, lon:-102.806873, lat:22.279534}} | 2024-06-15 | 2024-07-10 | 100800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2388987/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | ZAC240202392851 | Proyecto de inversión | 580549.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:580549.78, modificado:580549.78}} | REHABILITACIÓN DE 149 METROS LINEALES DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LOS VARELA, BARRIO DE LOS VARELA, VILLANUEVA, ZAC. - 166145 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villanueva | 166145 | S | 44 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:149.0, meta_modificada:149.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE LOS VARELA BARRIO LOS VARELA, 99500 VILLANUEVA, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE LA BENDICION, CALLE HIDALGO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL AL NORTE A 33 METROS LA CALLE LEONA VICARIO SIGUIENDO AL NO, lon:-102.883362, lat:22.362545}} | 2024-06-30 | 2024-07-30 | 580549.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2392851/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | ZAC240202393371 | Proyecto de inversión | 1152262.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1152262.5, modificado:1152262.5}} | EQUIPAMIENTO DE 250 LUMINARIAS EN CALLE LEONA VICARIO, CALLE INDEPENDENCIA, AVENIDA REFORMA, AVENIDA MORELOS Y PLAZA PRINCIPAL COLONIA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLANUEVA, ZACATECAS - 168093 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villanueva | 168093 | S | 160 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:AVENIDA REFORMA COLONIA CENTRO, 99500 VILLANUEVA, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE DEL CONDE Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, CALLE ALLENDE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL SUR 53 METROS ESTA LA CALLE REFORMA Y 120 METROS , lon:-102.884316, lat:22.352903}} | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1152262.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2393371/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | ZAC240202393679 | Proyecto de inversión | 324549.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:324549.6, modificado:324549.6}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA CON BANCO DE TRANSFORMACION DE 15 KVA 13,200 120 240 VOLTS Y RED SECUNDRIA Y SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA CALLE SAN GABRIEL, MUNICIPIO DE VILLANUEVA, ZACATECAS. - 169497 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villanueva | 169497 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE SN GABRIL COLONIA COLOSIO, 99500 VILLANUEVA, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE DE LAS FLORES, CALLE SAIN ISIDRO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL AL SUR A 39 METROS ESTA LA CALLE MATAMOROS A LA IZQUI, lon:-102.872114, lat:22.356304}} | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 324549.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2393679/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | ZAC240202394521 | Proyecto de inversión | 254219.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:254219.9, modificado:254219.9}} | EQUIPAMIENTO DE 90 LUMINARIAS DE 100 W PARA ALUMBRADO PUBLICO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLANUEVA, ZACATECAS. - 173193 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villanueva | 173193 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO PUEBLO VILLANUEVA, 99504 VILLANUEVA, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE MIGUEL AUZA, CALLE LIBERTAD PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA AL NORTE POR LA CALLE HIDALGO A 550 METROS ES , lon:-102.883093, lat:22.359294}} | 2024-07-15 | 2024-08-15 | 254219.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2394521/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | ZAC240202389104 | Proyecto de inversión | 555918.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:555918.1, modificado:555918.1}} | TERMINACIÓN DE TECHADO DE 281.74 METROS CUADRADOS A BASE ARCO AUTOSOPORTANTE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA, DE LA LOCALIDAD DE COLONIA FELIPE ANGELES VILLANUEVA, ZACATECAS - 145923 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Villanueva | 145923 | S | 65 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:281.74, meta_modificada:281.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:22, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA COLONIA FELIPE ANGELES, 99500 COLONIA FELIPE ÁNGELES, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE EMILIANO ZAPATA PARTIENDO DEL MONUMENTO DE ANTONIO AGUILAR DE, lon:-102.793865, lat:22.545656}} | 2024-07-01 | 2024-07-30 | 555918.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2389104/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | ZAC240202394116 | Proyecto de inversión | 249542.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:249542.32, modificado:249542.32}} | AMPLIACION DE RED SECUNDRIA Y SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, EN CALLES MONCLOVA 1 POSTE, PIRULES 1 POSTE, CAPRICORNIO 1 POSTE Y DALIA 1 LUMINARIO LED DE 100W, EN CABECERA MUNICIPAL DE VILLANUEVA, ZACATECAS - 171512 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villanueva | 171512 | S | 40 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE MONCLOVA COLONIA LOMA DORADA, 99500 VILLANUEVA, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE LOMA Y CALLE MARTIN JIMENEZ, CALLE DORADA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA AL SUR A 33 METROSA LA IZQUIERDA ESTA LA CALLE MADERO A, lon:-102.891916, lat:22.351927}} | 2024-07-01 | 2024-07-30 | 249542.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2394116/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | ZAC240202393310 | Proyecto de inversión | 1152262.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1152262.5, modificado:1152262.5}} | EQUIPAMIENTO DE 250 LUMINARIAS EN AVENIDA HIDALGO, AVENIDA LIBERTAD, CALLE GONZÁLEZ ORTEGA, CALLE PLATÓN Y PLAZA PRINCIPAL COLONIA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLANUEVA, ZACATECAS. - 167874 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villanueva | 167874 | S | 200 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO COLONIA CENTRO, 99500 VILLANUEVA, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE MIGUEL AUZA, CALLE ALLENDE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL NORTE POR LA CALLE HIDALGO A 160 METROS ES DONDE EMPI, lon:-102.883835, lat:22.355927}} | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1152262.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2393310/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | ZAC240202392800 | Proyecto de inversión | 62331 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:62331.0, modificado:62331.0}} | AMPLIACIÓN DE 125 METROS LINEALES DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES ARIES Y SACRAMENTO COLONIA LOMA DORADA EN CABECERA MUNICIPAL DE VILLANUEVA, ZACATECAS. - 165914 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villanueva | 165914 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE AIRES PUEBLO VILLANIEVA, 99500 VILLANUEVA, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE SANTO GONZALEZ Y CALLE JIMENEZ, CALLE MONCLOVA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL A 35 METROS AL SUR ESTA LA CALLE REFORMA A 300 METROS A LA DE, lon:-102.89232055, lat:22.3521509}} | 2024-06-30 | 2024-07-30 | 62331 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2392800/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | ZAC240202392880 | Proyecto de inversión | 608000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:608000.0, modificado:608000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON 8 POSTES EN CALLE TARASCO COLONIA SIERRA NEVADA EN CABECERA MUNICIPAL DE VILLANUEVA, ZACATECAS. - 166241 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villanueva | 166241 | S | 24 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE TARASCO COLONIA SIERRA NEVADA, 99500 VILLANUEVA, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE ACUARIO Y CALLE PARAISO, CALLE DE LAS FLORES PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL AL SUR A 39 METROS A LA IZQUIERDA ESTA LA CALLE PRINCIPAL, lon:-102.87198, lat:22.347696}} | 2024-06-30 | 2024-07-30 | 608000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2392880/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | ZAC240202389451 | Proyecto de inversión | 313564 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:313564.0, modificado:313564.0}} | PAVIMENTACIÓN DE 319.03 METROS CUADRADOS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 29 DE SEPTIEMBRE, DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, VILLANUEVA, ZACATECAS - 145911 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villanueva | 145911 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:319.03, meta_modificada:319.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:81, direccion:CALLE 29 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA SAN MIGUEL, 99500 SAN MIGUEL, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE 24 DE JUNIO, CALLE AL RIO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A TABASCO ZACATECAS EN EL KILOMETRO 44 EL, lon:-102.850826, lat:22.035411}} | 2024-06-15 | 2024-07-24 | 313564 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2389451/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | ZAC240202389453 | Proyecto de inversión | 145911.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:145911.3, modificado:145911.3}} | CONSTRUCCIÓN DE 124 METROS CUADRADOS DE TECHADO EN CANCHA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE MALPASO, VILLANUEVA, ZACATECAS - 145916 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villanueva | 145916 | S | 200 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:42, direccion:CALLE BARRIO DE LA NORIA RANCHERIA MALPASO, 99500 MALPASO, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE DEL FRESNO Y CALLEJON DE LA NORIA, CALLE REFORMA PARTIENDO DEL MONUMENTO DE ANTONIO AGUILAR DE LA CABECERA MUNICIPAL NORTE RUMBO A ZACT, lon:-102.762926, lat:22.617917}} | 2024-06-30 | 2024-07-30 | 145911.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2389453/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | ZAC240202393832 | Proyecto de inversión | 40849 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:40849.0, modificado:40849.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 42 METROS CUADRADOS DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PINOS COLONIA MAGISTERIAL I EN CABECERA MUNICIPAL DE VILLANUEVA, ZACATECAS - 170161 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villanueva | 170161 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE PINOS COLONIA MAGISTERIAL I, 99500 VILLANUEVA, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE SUAVE PATRIA Y CALLE HIMNO NACIONAL, CALLE TOLTECAS PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL A 36 METROS A LA IZQUIERDA ESTA LA CALLE LEONA VICAR, lon:-102.882034, lat:22.370517}} | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 40849 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2393832/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | ZAC240202393112 | Proyecto de inversión | 229996.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:229996.54, modificado:229996.54}} | CREACIÓN DE AREA DE 10 KVA, PARA ALIMENTAR CASAS HABITACIÓN, EN CALLE MARAVILLAS DE LA LOCALIDAD DE EL SALTO VILLANUEVA, ZACATECAS. - 167095 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villanueva | 167095 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:69, direccion:CALLE MARAVILLAS RANCHERIA EL SALTO, 99500 EL SALTO, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE LOPEZ VELARDE Y CALLE NUEVA, CALLE PAMANES ESCOBEDO PARTIENDO DEL BOULEVARD SALIDA A JOAQUIN AMARO ZACATECAS AL DERECHA SE ENCUNTRA EL ENTRONQ, lon:-102.94648436, lat:22.33821077}} | 2024-06-30 | 2024-07-30 | 229996.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2393112/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | ZAC240202394648 | Proyecto de inversión | 2452781 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROAGUA, monto:1716946.0, modificado:1716946.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:735835.0, modificado:735835.0}} | PERFORACIÓN REPOSICIÓN DE POZO A 250 METROS DE PROFUNDIDAD DIAMETRO DE PERFORACION DE 12 PULGADAS, AMPLIACIÓN 14 PULGADAS Y ADEME CON TUBERIA DE ACERO DE 8 PULGADAS EN LA LOCALIDAD COLONIA DEL CARMEN, LA BOQUILLA, MUNICIPIO DE VILLANUEVA ZACATECAS. - 173571 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 173571 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:8, direccion:RANCHERIA DEL CARMEN LA BOQUILLA, 99504 COLONIA DEL CARMEN (LA BOQUILLA), VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CALLE MOCTESUMA AL NOROESTE DE LA CAVECERA MUNICIPAL HACIA LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA COLONIA DEL , lon:-102.95279908, lat:22.41394325}} | 2024-07-01 | 2024-08-30 | 2452781 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2394648/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | ZAC240202393154 | Proyecto de inversión | 149000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:149000.0, modificado:149000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON 2 POSTES EN CALLE 3 DE JUNIO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA, EL CABALLETE, VILLANUEVA, ZACATECAS - 167252 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villanueva | 167252 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:138, direccion:CALLE 3 DE JUNIO RANCHERIA FRANCISCO VILLA EL CABALLETE, 99500 FRANCISCO VILLA (EL CABALLETE), VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE PORVENIR Y , CALLE LOS ANGELES PARTIENDO DE LA GASOLINERIA SALIDA A GUADALAJARA DE LA CABECERA MUNI, lon:-102.836893, lat:22.014708}} | 2024-06-30 | 2024-07-30 | 149000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2393154/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | ZAC240202393201 | Proyecto de inversión | 142350 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:142350.0, modificado:142350.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUNDA ETAPA, CON 2 POSTES EN CALLE GIRASOLES EN LA LOCALIDAD DE TAYAHUA, VILLANUEVA, ZACATECAS - 167421 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villanueva | 167421 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:89, direccion:CALLE GIRASOLES RANCHERIA TAYAHUA, 99500 TAYAHUA (SAN JOSÉ DE TAYAHUA), VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 19 DE MARZO, CALLE LAGO DE CHAPALA PARTIENDO DE LA GASOLINERIA SALIDA A GUADALAJARA DE LA CABECERA MUN, lon:-102.863853, lat:22.097321}} | 2024-06-30 | 2024-07-30 | 142350 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2393201/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | ZAC240202393424 | Proyecto de inversión | 135282.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:135282.11, modificado:135282.11}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA CON BANCO DE TRANSFORMACION DE 15 KVA 13,200 120 240 VOLTS Y RED SECUNDARIA EN ANILLO, PARA PROLONGACION ALLENDE, MUNICIPIO DE VILLANUEVA, ZACATECAS. - 168343 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villanueva | 168343 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:AVENIDA IGNACIO ALLENDE COLONIA PAMANES ESCOBEDO, 99500 VILLANUEVA, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE OLMECAS Y CALLE ECUADORES, CALLE EUROPA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL SUR A 37 METROS A LA IZQUIERDA ESTA LA , lon:-102.884278, lat:22.369969}} | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 135282.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2393424/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | ZAC240202394463 | Proyecto de inversión | 27657.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:27657.65, modificado:27657.65}} | EQUIPAMIENTO DE 10 LUMINARIAS DE 100 W PARA ALUMBRADO PUBLICO, EN LA LOCALIDAD DE LA QUEMADA, VILLANUEVA, ZACATECAS - 173019 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villanueva | 173019 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:62, direccion:CALLE GUADALAJARA RANCHERIA LA QUEMADA, 99500 LA QUEMADA (HACIENDA LA QUEMADA), VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLEJON NUEVO LAREDO Y CARRETERA A VILLANUEVA, CALLE MONTERREY PARTIENDO DEL MONUMENTO DE ANTONIO AGUILAR DE LA CABECERA, lon:-102.85358229, lat:22.4281325}} | 2024-07-15 | 2024-08-15 | 27657.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2394463/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | ZAC240202394580 | Proyecto de inversión | 317992.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:317992.1, modificado:317992.1}} | EQUIPAMIENTO DE 4 SISTEMAS FOTOVOLTAICO AUTONOMO CON INVERSOR HIBRIDO 2,300 WATTS, 24 VCD, 120 VCA, CON BANCO DE 4 BATERIAS PARA UNA AUTONOMIA DE 12 HORAS - 173369 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villanueva | 173369 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:80, direccion:CALLE SAN MARCOS RANCHERIA SAN MARCOS, 99504 SAN MARCOS, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL BOULEVARD SALIDA A JOAQUIN AMARO AL SUR A 30.6 KILOMETROS SE ENCUENTRA EL ENRONQUE A LA LOCALIDAD DE TORTUGAS A 1.8 KILOM, lon:-103.043717, lat:22.160158}} | 2024-07-15 | 2024-08-15 | 317992.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2394580/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | ZAC240202392816 | Proyecto de inversión | 135990 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:135990.0, modificado:135990.0}} | AMPLIACIÓN DE 273 METROS LINEALES DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES PINOS Y GARCÍA COLONIA SIERRA NEVADA EN CABECERA MUNICIPAL DE VILLANUEVA, ZACATECAS. - 165965 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villanueva | 165965 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:273.0, meta_modificada:273.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE PINOS COLONIA SIERRA NEVADA, 99500 VILLANUEVA, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE EMPERATRIZ CARLOTA Y CALLE FERNANDO ARELLANO, CALLE ARELLANO ACUÑA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL A 31 METROS A LA IZQUIERDA ESTA LA C, lon:-102.869727, lat:22.351679}} | 2024-06-30 | 2024-07-30 | 135990 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2392816/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | ZAC240202394884 | Proyecto de inversión | 347992 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:347992.0, modificado:347992.0}} | PAVIMENTACION DE 407.27 METROS CUADRADOS CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ARROYO DEL TIGRE COLONIA EL RESCOLDILLO EN CABECERA MUNICIPAL DE VILLANUEVA, ZACATECAS. - 174640 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villanueva | 174640 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:407.27, meta_modificada:407.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO DEL TIGERE BARRIO EL RECOLDILLO, 99500 VILLANUEVA, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE GARCIA DE LA CADENA Y CALLE PRIMAVERA, CALLE PURISIMA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL SUR A 32 METROS A LA IZQUIERDA, lon:-102.888891, lat:22.351079}} | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 347992 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2394884/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | ZAC240202394922 | Proyecto de inversión | 408450 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:408450.0, modificado:408450.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR DE 40 METROS CUADRADOS EN LA LOCALIDAD DE PRESA DE MARAVILLAS, VILLANUEVA, ZACATECAS - 174786 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villanueva | 174786 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:59, direccion:CALLE CARRANZA RANCHERIA PRESA DE MARAVILLAS, 99500 PRESA DE MARAVILLAS, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE ALAMITO, CALLE ALTAMIRA PARTIENDO DEL MONUMENTO DE ANTONIO AGUILAR DE LA CABECERA MUNICIPAL NORTE RUMBO, lon:-102.73891, lat:22.585091}} | 2024-07-01 | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2394922/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
ZAC240202386679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 50000 | 50000
ZAC240202386724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 43200 | 43200
ZAC240202386810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 330700 | 330700
ZAC240202386828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 467739.44 | 467739.44
ZAC240202386537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 189550 | 189550
ZAC240202388965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 265653.5 | 265653.5
ZAC240202386566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 254249 | 254249
ZAC240202382664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157917 | 157917
ZAC240202386069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 163415 | 163415
ZAC240202386135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 155988 | 155988
ZAC240202388987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 100800 | 100800
ZAC240202392851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 580549.78 | 580549.78
ZAC240202393371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1152262.5 | 1152262.5
ZAC240202393679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 324549.6 | 324549.6
ZAC240202394521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 254219.9 | 254219.9
ZAC240202389104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 555918.1 | 555918.1
ZAC240202394116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 249542.32 | 249542.32
ZAC240202393310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1152262.5 | 1152262.5
ZAC240202392800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 62331 | 62331
ZAC240202392880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 608000 | 608000
ZAC240202389451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 313564 | 313564
ZAC240202389453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 145911.3 | 145911.3
ZAC240202393832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 40849 | 40849
ZAC240202393112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 229996.54 | 229996.54
ZAC240202394648 | ESTATAL | 2024 |  |  | PROAGUA | 1716946 | 1716946
ZAC240202394648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 735835 | 735835
ZAC240202393154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 149000 | 149000
ZAC240202393201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 142350 | 142350
ZAC240202393424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 135282.11 | 135282.11
ZAC240202394463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 27657.65 | 27657.65
ZAC240202394580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 317992.1 | 317992.1
ZAC240202392816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 135990 | 135990
ZAC240202394884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 347992 | 347992
ZAC240202394922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 408450 | 408450

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
ZAC240202386679 | Metros Cuadrados | 46 | 46
ZAC240202386724 | Metros lineales | 19.5 | 19.5
ZAC240202386810 | Metros lineales | 213 | 213
ZAC240202386828 | Metros lineales | 156.5 | 156.5
ZAC240202386537 | Metros lineales | 112.5 | 112.5
ZAC240202388965 | Piezas | 3 | 3
ZAC240202386566 | Metros lineales | 154 | 154
ZAC240202382664 | Metros lineales | 215 | 215
ZAC240202386069 | Metros lineales | 262.2 | 262.2
ZAC240202386135 | Metros lineales | 360 | 360
ZAC240202388987 | Piezas | 2 | 2
ZAC240202392851 | Metros lineales | 149 | 149
ZAC240202393371 | Piezas | 250 | 250
ZAC240202393679 | Piezas | 3 | 3
ZAC240202394521 | Piezas | 90 | 90
ZAC240202389104 | Metros Cuadrados | 281.74 | 281.74
ZAC240202394116 | Piezas | 3 | 3
ZAC240202393310 | Piezas | 250 | 250
ZAC240202392800 | Metros lineales | 125 | 125
ZAC240202392880 | Piezas | 8 | 8
ZAC240202389451 | Metros Cuadrados | 319.03 | 319.03
ZAC240202389453 | Metros Cuadrados | 124 | 124
ZAC240202393832 | Metros Cuadrados | 42 | 42
ZAC240202393112 | Piezas | 2 | 2
ZAC240202394648 | Piezas | 1 | 1
ZAC240202393154 | Piezas | 2 | 2
ZAC240202393201 | Piezas | 2 | 2
ZAC240202393424 | Piezas | 1 | 1
ZAC240202394463 | Piezas | 10 | 10
ZAC240202394580 | Piezas | 4 | 4
ZAC240202392816 | Metros lineales | 273 | 273
ZAC240202394884 | Metros Cuadrados | 407.27 | 407.27
ZAC240202394922 | Metros Cuadrados | 40 | 40

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
ZAC240202386679 | Zacatecas | Villanueva | Colonia Felipe Ángeles | CALLE EMILIO CARRANZA RANCHERIA COLONIA FELIPE ANGELES, 99504 COLONIA FELIPE ÁNGELES, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE 10 DE MAYI Y CALLE 16 SE SEPTIEMBRE, CALLE EJIDO SANTA ROSA PARTIENDO DEL MONUMENTO DE ANTONIO AGUILAR DE LA | -102.7951 | 22.547
ZAC240202386724 | Zacatecas | Villanueva | Adjuntas del Refugio (Las Adjuntas) | CALLE NIÑOS HEROES RANCHERIA ADJUNTAS DEL REFUGIO, 99500 ADJUNTAS DEL REFUGIO (LAS ADJUNTAS), VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE TELESECUNDARIA, CALLE MORELOS PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA ZACATECAS EN | -102.8766 | 22.4745
ZAC240202386810 | Zacatecas | Villanueva | Tayahua (San José de Tayahua) | CALLE ZACATECAS RANCHERIA TAYAHUA, 99500 TAYAHUA (SAN JOSÉ DE TAYAHUA), VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE GUERRERO, CALLE FRANCISCO VILLA PARTIENDO DE LA GASOLINERIA SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA TABA | -102.8766 | 22.0868
ZAC240202386828 | Zacatecas | Villanueva | Tayahua (San José de Tayahua) | CALLE CALIFORNIA RANCHERIA TAYAHUA, 99500 TAYAHUA (SAN JOSÉ DE TAYAHUA), VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE FELIPE ANGELES PARTIENDO DE LA GASOLINERIA SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA | -102.8742 | 22.0901
ZAC240202386537 | Zacatecas | Villanueva | Villanueva | CALLE SAN ISIDRO COLONIA FLORES DEL PEDREGAL, 99500 VILLANUEVA, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE PENSAMIENTO Y CALLE MARGARITAS, CALLE PADILLA PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA SALIDA A GUADALAJARA POR LA AVENIDA PASCUAL | -102.8731 | 22.3461
ZAC240202388965 | Zacatecas | Villanueva | Adjuntas del Refugio (Las Adjuntas) | CALLE LAS PILITAS RANCHERIA LAS ADJUNTAS, 99500 ADJUNTAS DEL REFUGIO (LAS ADJUNTAS), VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE EDUCACION PARTIENDO DEL MONUMENTO DE ANTONIO AGUILAR DE LA CABECERA MUN | -102.8758 | 22.4762
ZAC240202386566 | Zacatecas | Villanueva | Villanueva | CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA NUEVA, 99500 VILLANUEVA, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE GARCIA SALINAS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE EMILIANO ZAPATA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR LA CALLE MATAMOROS A LA DERECHA | -102.8881 | 22.3602
ZAC240202382664 | Zacatecas | Villanueva | Atitanac | CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA ATITANAC, 99500 ATITANAC, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE IGNACIO ALLENDE PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA ZACATECAS EN EL KILOMETRO 14.5 A LA IZQUIE | -102.8748 | 22.5145
ZAC240202386069 | Zacatecas | Villanueva | Colonia Emiliano Zapata (El Jaral) | CALLE VICENTE ROMERO RANCHERIA EL JARAL, 99500 COLONIA EMILIANO ZAPATA (EL JARAL), VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLEJON DE LA CRUZ, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PARTIENDO DE LA GASOLINERIA NORTE DE LA CABECERA | -102.9612 | 22.3817
ZAC240202386135 | Zacatecas | Villanueva | El Socorro | CALLE CARRETERA AL CABALLETE RANCHERIA EL SOCORRO, 99500 EL SOCORRO, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CABALLEROS, PARTIENDO DE LA GASOLINERIA SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA TABASCO EN EL KILOMETRO 45.1 A | -102.8567 | 22.0215
ZAC240202388987 | Zacatecas | Villanueva | Laguna del Carretero | CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA LAGUNA DEL CARRETERO, 99500 LAGUNA DEL CARRETERO, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE BENITO JUAREZ PARTIENDO DE LA GASOLINERIA SALIDA A GUADALAJARA DE LA CABECERA | -102.8069 | 22.2795
ZAC240202392851 | Zacatecas | Villanueva | Villanueva | CALLE LOS VARELA BARRIO LOS VARELA, 99500 VILLANUEVA, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE LA BENDICION, CALLE HIDALGO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL AL NORTE A 33 METROS LA CALLE LEONA VICARIO SIGUIENDO AL NO | -102.8834 | 22.3625
ZAC240202393371 | Zacatecas | Villanueva | Villanueva | AVENIDA REFORMA COLONIA CENTRO, 99500 VILLANUEVA, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE DEL CONDE Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, CALLE ALLENDE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL SUR 53 METROS ESTA LA CALLE REFORMA Y 120 METROS | -102.8843 | 22.3529
ZAC240202393679 | Zacatecas | Villanueva | Villanueva | CALLE SN GABRIL COLONIA COLOSIO, 99500 VILLANUEVA, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE DE LAS FLORES, CALLE SAIN ISIDRO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL AL SUR A 39 METROS ESTA LA CALLE MATAMOROS A LA IZQUI | -102.8721 | 22.3563
ZAC240202394521 | Zacatecas | Villanueva | Villanueva | AVENIDA HIDALGO PUEBLO VILLANUEVA, 99504 VILLANUEVA, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE MIGUEL AUZA, CALLE LIBERTAD PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA AL NORTE POR LA CALLE HIDALGO A 550 METROS ES | -102.8831 | 22.3593
ZAC240202389104 | Zacatecas | Villanueva | Colonia Felipe Ángeles | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA COLONIA FELIPE ANGELES, 99500 COLONIA FELIPE ÁNGELES, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE EMILIANO ZAPATA PARTIENDO DEL MONUMENTO DE ANTONIO AGUILAR DE | -102.7939 | 22.5457
ZAC240202394116 | Zacatecas | Villanueva | Villanueva | CALLE MONCLOVA COLONIA LOMA DORADA, 99500 VILLANUEVA, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE LOMA Y CALLE MARTIN JIMENEZ, CALLE DORADA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA AL SUR A 33 METROSA LA IZQUIERDA ESTA LA CALLE MADERO A | -102.8919 | 22.3519
ZAC240202393310 | Zacatecas | Villanueva | Villanueva | AVENIDA HIDALGO COLONIA CENTRO, 99500 VILLANUEVA, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE MIGUEL AUZA, CALLE ALLENDE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL NORTE POR LA CALLE HIDALGO A 160 METROS ES DONDE EMPI | -102.8838 | 22.3559
ZAC240202392800 | Zacatecas | Villanueva | Villanueva | CALLE AIRES PUEBLO VILLANIEVA, 99500 VILLANUEVA, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE SANTO GONZALEZ Y CALLE JIMENEZ, CALLE MONCLOVA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL A 35 METROS AL SUR ESTA LA CALLE REFORMA A 300 METROS A LA DE | -102.8923 | 22.3522
ZAC240202392880 | Zacatecas | Villanueva | Villanueva | CALLE TARASCO COLONIA SIERRA NEVADA, 99500 VILLANUEVA, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE ACUARIO Y CALLE PARAISO, CALLE DE LAS FLORES PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL AL SUR A 39 METROS A LA IZQUIERDA ESTA LA CALLE PRINCIPAL | -102.872 | 22.3477
ZAC240202389451 | Zacatecas | Villanueva | San Miguel | CALLE 29 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA SAN MIGUEL, 99500 SAN MIGUEL, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE 24 DE JUNIO, CALLE AL RIO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A TABASCO ZACATECAS EN EL KILOMETRO 44 EL | -102.8508 | 22.0354
ZAC240202389453 | Zacatecas | Villanueva | Malpaso | CALLE BARRIO DE LA NORIA RANCHERIA MALPASO, 99500 MALPASO, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE DEL FRESNO Y CALLEJON DE LA NORIA, CALLE REFORMA PARTIENDO DEL MONUMENTO DE ANTONIO AGUILAR DE LA CABECERA MUNICIPAL NORTE RUMBO A ZACT | -102.7629 | 22.6179
ZAC240202393832 | Zacatecas | Villanueva | Villanueva | CALLE PINOS COLONIA MAGISTERIAL I, 99500 VILLANUEVA, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE SUAVE PATRIA Y CALLE HIMNO NACIONAL, CALLE TOLTECAS PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL A 36 METROS A LA IZQUIERDA ESTA LA CALLE LEONA VICAR | -102.882 | 22.3705
ZAC240202393112 | Zacatecas | Villanueva | El Salto | CALLE MARAVILLAS RANCHERIA EL SALTO, 99500 EL SALTO, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE LOPEZ VELARDE Y CALLE NUEVA, CALLE PAMANES ESCOBEDO PARTIENDO DEL BOULEVARD SALIDA A JOAQUIN AMARO ZACATECAS AL DERECHA SE ENCUNTRA EL ENTRONQ | -102.9465 | 22.3382
ZAC240202394648 | Zacatecas | Villanueva | Colonia del Carmen (La Boquilla) | RANCHERIA DEL CARMEN LA BOQUILLA, 99504 COLONIA DEL CARMEN (LA BOQUILLA), VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CALLE MOCTESUMA AL NOROESTE DE LA CAVECERA MUNICIPAL HACIA LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA COLONIA DEL | -102.9528 | 22.4139
ZAC240202393154 | Zacatecas | Villanueva | Francisco Villa (El Caballete) | CALLE 3 DE JUNIO RANCHERIA FRANCISCO VILLA EL CABALLETE, 99500 FRANCISCO VILLA (EL CABALLETE), VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE PORVENIR Y , CALLE LOS ANGELES PARTIENDO DE LA GASOLINERIA SALIDA A GUADALAJARA DE LA CABECERA MUNI | -102.8369 | 22.0147
ZAC240202393201 | Zacatecas | Villanueva | Tayahua (San José de Tayahua) | CALLE GIRASOLES RANCHERIA TAYAHUA, 99500 TAYAHUA (SAN JOSÉ DE TAYAHUA), VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 19 DE MARZO, CALLE LAGO DE CHAPALA PARTIENDO DE LA GASOLINERIA SALIDA A GUADALAJARA DE LA CABECERA MUN | -102.8639 | 22.0973
ZAC240202393424 | Zacatecas | Villanueva | Villanueva | AVENIDA IGNACIO ALLENDE COLONIA PAMANES ESCOBEDO, 99500 VILLANUEVA, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE OLMECAS Y CALLE ECUADORES, CALLE EUROPA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL SUR A 37 METROS A LA IZQUIERDA ESTA LA | -102.8843 | 22.37
ZAC240202394463 | Zacatecas | Villanueva | La Quemada (Hacienda la Quemada) | CALLE GUADALAJARA RANCHERIA LA QUEMADA, 99500 LA QUEMADA (HACIENDA LA QUEMADA), VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLEJON NUEVO LAREDO Y CARRETERA A VILLANUEVA, CALLE MONTERREY PARTIENDO DEL MONUMENTO DE ANTONIO AGUILAR DE LA CABECERA | -102.8536 | 22.4281
ZAC240202394580 | Zacatecas | Villanueva | San Marcos | CALLE SAN MARCOS RANCHERIA SAN MARCOS, 99504 SAN MARCOS, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL BOULEVARD SALIDA A JOAQUIN AMARO AL SUR A 30.6 KILOMETROS SE ENCUENTRA EL ENRONQUE A LA LOCALIDAD DE TORTUGAS A 1.8 KILOM | -103.0437 | 22.1602
ZAC240202392816 | Zacatecas | Villanueva | Villanueva | CALLE PINOS COLONIA SIERRA NEVADA, 99500 VILLANUEVA, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE EMPERATRIZ CARLOTA Y CALLE FERNANDO ARELLANO, CALLE ARELLANO ACUÑA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL A 31 METROS A LA IZQUIERDA ESTA LA C | -102.8697 | 22.3517
ZAC240202394884 | Zacatecas | Villanueva | Villanueva | CALLE ARROYO DEL TIGERE BARRIO EL RECOLDILLO, 99500 VILLANUEVA, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE GARCIA DE LA CADENA Y CALLE PRIMAVERA, CALLE PURISIMA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL SUR A 32 METROS A LA IZQUIERDA | -102.8889 | 22.3511
ZAC240202394922 | Zacatecas | Villanueva | Presa de Maravillas | CALLE CARRANZA RANCHERIA PRESA DE MARAVILLAS, 99500 PRESA DE MARAVILLAS, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE ALAMITO, CALLE ALTAMIRA PARTIENDO DEL MONUMENTO DE ANTONIO AGUILAR DE LA CABECERA MUNICIPAL NORTE RUMBO | -102.7389 | 22.5851

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
ZAC240202386679 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 46 | 46 | 0 | 0
ZAC240202386724 | 2024 | 2 | Metros lineales | 19.5 | 19.5 | 0 | 0
ZAC240202386810 | 2024 | 2 | Metros lineales | 213 | 213 | 0 | 0
ZAC240202386828 | 2024 | 2 | Metros lineales | 156.5 | 156.5 | 0 | 0
ZAC240202386537 | 2024 | 2 | Metros lineales | 112.5 | 112.5 | 30 | 26.6667
ZAC240202388965 | 2024 | 2 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
ZAC240202386566 | 2024 | 2 | Metros lineales | 154 | 154 | 35 | 22.7273
ZAC240202382664 | 2024 | 2 | Metros lineales | 215 | 215 | 0 | 0
ZAC240202386069 | 2024 | 2 | Metros lineales | 262.2 | 262.2 | 0 | 0
ZAC240202386135 | 2024 | 2 | Metros lineales | 360 | 360 | 0 | 0
ZAC240202388987 | 2024 | 2 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
ZAC240202392851 | 2024 | 2 | Metros lineales | 149 | 149 | 0 | 0
ZAC240202393371 | 2024 | 2 | Piezas | 250 | 250 | 0 | 0
ZAC240202393679 | 2024 | 2 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
ZAC240202394521 | 2024 | 2 | Piezas | 90 | 90 | 0 | 0
ZAC240202389104 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 281.74 | 281.74 | 0 | 0
ZAC240202394116 | 2024 | 2 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
ZAC240202393310 | 2024 | 2 | Piezas | 250 | 250 | 0 | 0
ZAC240202392800 | 2024 | 2 | Metros lineales | 125 | 125 | 0 | 0
ZAC240202392880 | 2024 | 2 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
ZAC240202389451 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 319.03 | 319.03 | 0 | 0
ZAC240202389453 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 124 | 124 | 0 | 0
ZAC240202393832 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 42 | 42 | 0 | 0
ZAC240202393112 | 2024 | 2 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
ZAC240202394648 | 2024 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
ZAC240202393154 | 2024 | 2 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
ZAC240202393201 | 2024 | 2 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
ZAC240202393424 | 2024 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
ZAC240202394463 | 2024 | 2 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
ZAC240202394580 | 2024 | 2 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
ZAC240202392816 | 2024 | 2 | Metros lineales | 273 | 273 | 0 | 0
ZAC240202394884 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 407.27 | 407.27 | 0 | 0
ZAC240202394922 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 40 | 40 | 0 | 0

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".